**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики «О ходе и результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Удмуртской Республике»**

Вопрос «О ходе и результатах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Удмуртской Республике» подготовлен в соответствии с Планом работы Президиума, постоянных комиссий, депутатских фракций и Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Удмуртской Республики Министерством здравоохранения Удмуртской Республики разработаны и утверждены на Координационном комитете при Главе Удмуртской Республики А.В. Бречалове шесть региональных проектов:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;

2. Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями;

3. Борьба с онкологическими заболеваниями;

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской детям;

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

Кроме того, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики принимает участие в реализации межведомственного национального проекта«Демография»,в рамках которого разработаны и утверждены два региональных проекта:

1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественного здоровья»;

2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

В феврале 2019 года в целях реализации региональных проектов заключены 9 соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики. На сегодняшний день по всем региональным проектам лимиты бюджетных обязательств доведены.

30 апреля 2019 года утверждены паспорта региональных проектов в единой информационной системе «Электронный бюджет».

В целях разработки единой концепции освещения в средствах массовой информации реализации национальных проектов на территории Удмуртской Республики утверждён медиаплан освещения мероприятий региональных проектов по направлению «Демография», «Здравоохранение» на 2019 год. Информация о региональных проектах размещена также на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В настоящее время в рамках реализации мероприятий региональных проектов проведена следующая работа:

1. **В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»:**

– в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики включено мероприятие по проектированию ФАПа в д. Жуе-Можга Вавожского района, доведены лимиты бюджетных обязательств;

– утверждено техническое задание на выполнение проектных и изыскательных работ по строительству объекта «ФАПа в п. Сева Глазовского района»;

– направлена проектно-сметная документация на получение положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «ФАПа в с. Балаки Камбарского района»;

– разработана дорожная карта по приобретению 8 передвижных медицинских комплексов «Диагностика – Флюорография» и «Диагностика – Маммография».

1. **В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:**

– определён и утверждён перечень государственных медицинских организаций, на базе которых планируется открытие центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОПов): Республиканский онкологический диспансер, Глазовская межрайонная больница, Сарапульская городская больница, Воткинская городская больница № 1, Можгинская, Игринская, Увинская районные больницы;

– определена потребность в оборудовании для ЦАОПов в соответствии с перечнем оборудования, утверждённого приказом Минздрава России от 05 февраля 2019 года № 48н;

**–** в рамках реализации мероприятий по оснащению медицинских организаций «тяжёлым» оборудованием доведены лимиты бюджетных обязательств, на портале закупок размещены планы закупки оборудования и планы-графики закупки оборудования, контракты на закупку оборудования находятся на стадии заключения;

– заключён контракт на поставку маммографов и эндоскопических комплексов в ЦАОПы;

– заключены контракты для проведения технического обследования помещений Республиканского онкологического диспансера г. Ижевска для оснащения рентгеновским оборудованием (компьютерный томограф, рентген аппарат, маммограф);

– заключены контракты на поставку рентгенодиагностического комплекса на 3 рабочих места, компьютерный томограф и маммограф для Республиканского онкологического диспансера г. Ижевска.

– разработан проект Региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Удмуртской Республике. В настоящее время проект прошёл процедуру предварительного согласования в Минздраве России и в ближайшее время будет утверждён постановлением Правительства Удмуртской Республики.

**3. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»:**

– определён и утверждён перечень региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, которые будут переоснащены оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утверждённого приказом Минздрава России от 22 февраля 2019 года № 90н: Первая республиканская клиническая больница, Республиканский кардиологический диагностический центр, Городская клиническая больница № 6, Глазовская межрайонная больница, Воткинская городская больница № 1, Можгинская, Игринская районные больницы;

**–** в рамках реализации мероприятий по оснащению медицинских организаций «тяжёлым» оборудованием доведены лимиты бюджетных обязательств, на портале закупок размещены планы закупки оборудования и планы-графики закупки оборудования;

– заключены контракты на закупку компьютерных томографов в Первую республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 6.

– в рамках реализации мероприятий по открытию седьмого первичного сосудистого отделения в Увинской районной больнице доведены лимиты бюджетных обязательств, состоялся аукцион на закупку компьютерного томографа, 30 апреля 2019 года заключён контракт на поставку компьютерного томографа;

– получено заключение по обследованию помещения и разработано техническое задание на капитальный ремонт помещения;

– объявлен конкурс на разработку проектной документации;

– разработан проект Региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями» в Удмуртской Республике. В настоящее время проект прошёл процедуру предварительного согласования в Минздраве России и в ближайшее время будет утверждён постановлением Правительства Удмуртской Республики.

**4. В рамках регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Удмуртской Республики, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:**

**–** Удмуртской Республике доведена субсидия на оснащение помещений Республиканской детской клинической больницы – МРТ, Городской клинической больницы № 7 – рентгеновским аппаратом, Сарапульской детской городской больницы – рентгеновским аппаратом;

– заключены контракты на техническое обследование помещений Республиканской детской клинической больницы для оснащения МРТ, для оснащения рентгеновским аппаратом Городской клинической больницы № 7, для Сарапульской детской городской больницы оснащения рентгеновским аппаратом;

– размещены планы закупки оборудования и планы-графики закупки оборудования в Единой информационной системе в сфере закупок;

– контракты на закупку медицинского оборудования находятся на стадии заключения;

– заключены контракты на закупку МРТ для Республиканской детской клинической больницы, рентгеновских аппаратов для Городской клинической больницы № 7и Сарапульской детской городской больницы.

**5. В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:**

– заключено Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;

– произведён расчёт прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Удмуртской Республики на 2019 год;

– определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях для государственных медицинских организаций Удмуртской Республики на 2019 - 2020 годы в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы.

**6. В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:**

– обеспечено защищённое информационное взаимодействие между федеральным центром обработки данных и региональным центром обработки данных Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее – РЦОД);

– обеспечена техническая поддержка функционирования защищённой сети передачи данных, услуг связи доступа в сеть интернет на региональном уровне в РЦОД для обеспечения работы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Удмуртской Республики;

– проводится согласование технических заданий на закупку информационно-коммуникационного оборудования с Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики.

**7. В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»:**

Удмуртская Республика вошла в число «пилотных» регионов по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

До конца мая Минздрав России должен сформировать и довести регламентирующие документы по открытию Центра общественного здоровья, на основании которых в республике будет открыт центр общественного здоровья на базе Республиканского центра медицинской профилактики.

Проводятся массовые профилактические мероприятия в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья»; разработан проект корпоративной программы для внедрения на рабочих местах и в трудовых коллективах.

**8. В рамках регионального проекта «Старшее поколение»:**

– заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

– утверждён план иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в Удмуртской Республике на 2019 год;

– заключён контракт на закупку вакцины для иммунизации против пневмококковой инфекции на 2019 год;

– утверждён график открытия гериатрических кабинетов, запланировано открытие 21 кабинета в 2019 году;

– утверждён план открытия гериатрических коек в государственных медицинских организациях в 2019 году;

– подготовлен проект Региональной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Удмуртской Республике. Проект направлен на согласование в Минздрав России, который после согласования будет утверждён постановлением Правительства Удмуртской Республики.

**Основные мероприятиями, планируемые в 2019 году:**

* строительство ФАП в д. Жуе-Можга Вавожского р-на;
* приобретение 8 передвижных медицинских комплексов;
* закупка лётных часов (*93 лётных часа*);
* переоснащение медицинских организаций Удмуртской Республики: Республиканского онкологического диспансера, двух региональных сосудистых центров (*Первой республиканской клинической больницы, Республиканского клинического кардиологического диспансера)*, пяти первичных сосудистых отделений *(Городской клинической больницы № 6, Можгинской РБ, Воткинской ГБ №1, Глазовской МБ, Игринской РБ).*
* организация работы семи центров амбулаторной онкологической помощи *(*Республиканский онкологический диспансер*, Воткинская ГБ №1, Сарапульская ГБ, Глазовская МБ, Игринская РБ, Увинская РБ, Можгинская РБ).*
* открытие седьмого первичного сосудистого отделения в Увинской районной больнице;
* дооснащение детских поликлиник/поликлинических отделений медицинскими изделиями;
* единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам;
* создание шести аккредитационно-симуляционных центров для отработки специалистами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации;
* закупка информационно-коммуникационного оборудования для модернизации вычислительных мощностей в РЦОД;
* закупка информационно-коммуникационного оборудования для дооснащения государственных медицинских организаций Удмуртской Республики
* реализация корпоративных программ укрепления здоровья;
* проведение конференции «Детское и школьное питание» и Всероссийского форума, посвящённого Международному дню борьбы с наркоманией.

Заместитель Председателя

Государственного Совета

Удмуртской Республики –

председатель постоянной комиссии Н.А. Михайлова